Додаток 1

до Програми по збору, сортуванню

та вивезенню твердих побутових відходів на 2017 – 2021  роки, затвердженої

рішенням виконавчого комітету

Калашниківської сільської ради

від 24 лютого 2017 року № 4

Заходи і завдання

з виконання Програми по збору, сортуванню та вивезенню твердих побутових відходів на 2017 – 2021 роки

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Ресурси | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Просвітницька діяльність |  |  |  |
| 1.1 | Виготовлення наочної агітації | 2017 - 2021рр. | Кошти місцевого бюджету, інші джерела фінансування | НВК, громадські організації |
| 1.2 | Організація та проведення зустрічей, лекцій | 2017 - 2021рр. | Транспортні затрати | Сільська рада, НВК, громадські організації |
| 1.3 | Організація тренінгів, конкурсів | 2017 - 2021рр., лютий | Призовий фонд | НВК, громадські організації |
| 1.4 | Створення робочої групи | Лютий 2017р. | - | Сільська рада |
| 1.5 | Створення групи волонтерів | Лютий 2017р. | - | НВК |
| 1.6 | Зустріч з громадськістю та партнерами | Березень 2017р. | Транспортні витрати, наочна агітація | НВК, громадські організації, робоча група |
| 1.7 | Опитування та інформування населення | Березень 2017р. | - | Депутати сільської ради |
| 1.8 | Виготовлення інформаційних буклетів | 2017 – 2021 рр., березень | Витрати на друк | НВК |
| 1.9 | Висвітлення ходу виконання програми | Періодично | Витрати на друк | НВК |
| 2 | Практичні заходи |  |  |  |
| 2.1 | Проведення шкільного конкурсу по збору вторинної сировини | 2017 – 2021 рр., березень | Витрати на пакувальний матеріал, транспорт | НВК, громадські організації |
| 2.2 | Підведення підсумків конкурсу, нагородження переможців | 2017 – 2021 рр., березень | Призовий фонд | НВК, громадські організації |
| 2.3 | Засідання робочої групи | Квітень 2017, 2017 – 2021 рр., щоквартально | - | Робоча група |
| 2.4 | Виготовлення проектної документації по облаштуванню контейнерних майданчиків | 2017 рік | Кошти місцевого бюджету, інші джерела фінансування | Сільська рада, робоча група |
| 2.5 | Обрахування затрат на облаштування контейнерних майданчиків в с. Калашники, в інших населених пунктах | 2017 рік 2017 – 2021 рр. | - | Сільська рада, робоча група |
| 2.6 | Облаштування контейнерних майданчиків в с. Калашники, в інших населених пунктах | 2017 рік 2017 – 2021 рр. | Кошти місцевого бюджету, інші джерела фінансування | Сільська рада, робоча група |
| 2.7 | Введення посади працівника-приймальника вторсировини | 2017 – 2021 рр. | Кошти місцевого бюджету, інші джерела фінансування | Сільська рада, робоча група |
| 2.8 | Затвердження графіка роботи працівника-приймальника | 2017 – 2021 рр. | - | Сільська рада, робоча група |
| 2.9 | Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ | 2017 – 2021 рр. | Кошти місцевого бюджету, інші джерела фінансування | Сільська рада, робоча група |
| 2.10 | Регулювання заходів, прийняття рішень | Постійно | - | Сільська рада, робоча група |